## Sheet1
解决结论 | 缺陷ID | 标题 | 缺陷所属部门 | 验证结论 | 缺陷描述 | 产品名称/技术/平台 | 缺陷状态 | 意见 | 解决人处理意见 | Delay原因 | 测试环境 | 当前状态 | 所属项目编号 | 遗留缺陷处理意见 | 产品线/资源主类 | 产品版本/版本 | 当前处理人 | 引入活动 | 申请人 | 遗留缺陷分析结论 | 严重级别 | 所属行业 | 引入原因 | 评估方式 | 申请时间 | 类型 | 严重级别修改原因 | 方案名称 | 检出活动 | 所属模块 | 方案编号 | 测试漏测 | 协同缺陷单 | 出现概率 | 测试模块 | 自定义分类 | 解决方法 | 项目编号 | 测试项 | 衍生代码审核单 | 遗留缺陷最终状态 | 项目名称 | Reopen次数 | 测试关联实验室 | 测试目的 | 关联评审/测试单号 | 解决人员 | 质量特性 | 轮次 | 解决人所属部门 | 版本号 | 缺陷类型 | 解决人所在工作组 | 试制类型 | 所属软件名称 | 解决日期 | 属性 | 缺陷来源 | 所属产品型号 | 迁移对象 | 发现人员 | 结项时间 | 关联对象/需求ID | 缺陷标记 | 第一区段解决人员 | 测试主题 | 关联需求名称 | 关联测试用例ID | 关联测试用例名称 | 指派日期 | 验证人员 | 验证日期 | 产品系列/资源子类 | 缺陷注释 | 复制遗留缺陷ID | 解决方案验证人员 | 解决方案验证日期 | 解决方案验证结论 | 解决方案项目编号 | 审核时间 | 预计解决时间 | 关联缺陷ID | 产品遗留缺陷是否入库 | 入库时间 | 客户问题创建时间 | 受影响对象 | 受影响的硬件平台 | 受影响软件\组件\产品名称 | 受影响的版本 | 规划解决版本 | 关联继承缺陷 | 编解码版本 | 当前处理人所属部门 | 关联相同解决方案缺陷ID | 缺陷处理说明 | 转后产品线/资源主类 | 转后产品系列/资源子类 | 关联继承缺陷状态 | 继承缺陷产品线 | 继承缺陷关闭日期 | 继承缺陷解决日期 | 继承缺陷申请日期 | 继承缺陷项目编号 | 继承缺陷项目名称 | 最后一次处理时间 | 测试是否需要跟踪 | 建议-解决意见 | 检出迭代 | 关联备案流程 | 备案状态
Unaccept | BGH260008050 | [] 从提测版本550升级到550以前的基线之后，会返回404,必须要删除缓存才可以正常访问 | 部门1\部门2 |  | 用例名称：前置条件：操作步骤：测试数据：预期结果：实际结果：问题：1.2.初步定位：无。建议：1.2.如其他项目或产品中存同样缺陷，请说明 | 卡口抓拍摄像机 | Open |  | 太早之前的版本没办法一一兼容，不做处理 |  |  | 3、验证【验证人】 |  |  | 智能交通产品线 | V5.5.0 | 员工3,员工4,员工1,员工5,员工6,员工7,员工8,员工9,员工10,员工11,员工12,员工13,员工14 |  | 员工1 | [5 empty] | 2026-02-10 | 建议 |  |  | 系统测试 |  |  |  |  | 容易 | 控件用例合集 |  |  | PJ01PR20250701315 |  |  |  | 交通相机WEB升级项目 | 0 |  |  | PJ01PR20250701315G04 | 员工2 | 功能性 | 04 | 部门3\部门4\部门5\部门6\部门7\部门8 | v5.1.0 build 260204 |  | 部门21 |  |  | 2026-02-10 |  | 原始缺陷 |  |  | 员工1 | 2026-02-11 |  |  | 员工15,员工2 | [5 empty] | 员工11,员工13,员工4,员工1,员工6,员工8,员工9,员工12,员工10,员工14,员工7,员工3,员工5 |  | 高清抓拍机 | [9 empty] | 否 | [9 empty] | 部门9\部门10\部门11\部门12\部门13,部门1\部门12\部门14\部门15,部门1\部门12\部门14\部门15,部门1\部门12\部门14\部门15,部门1\部门12\部门14\部门15,部门1\部门12\部门14\部门15,部门1\部门12\部门14\部门15,部门1\部门12\部门14\部门15,部门1\部门12\部门14\部门15,部门1\部门12\部门14\部门15,部门1\部门12\部门14\部门15,部门1\部门12\部门14\部门15,部门16\部门17\部门12\部门18\部门19\部门20 | [11 empty] | 2026-02-10 17:02:05
Delay | BGA260078998 | [【专项测试】易用性专项用例] 海外97C6-HM 抓拍图片接口重置后的默认值与基线不一致 | 部门1\部门2 |  | 用例名称：验证输入框控件默认值前置条件：操作步骤：进入到各个新接口或UI存在改动的WEB页面，查看各个输入框默认值测试数据：输入框默认值预期结果：1.输入框具有合理的默认值或提示&ldquo;请输入XXX&rdquo;2.默认值不为空，默认值不非法3.点击后输入框内提示消失可正常输入，如具有默认值，可在正常范围内成功修改4.禁用状态的输入框含默认值，置灰不可编辑实际结果：海外97C6-HM 抓拍图片接口重置后的默认值与基线不一致问题：1.2.初步定位：无。建议：1.2.如其他项目或产品中存同样缺陷，请说明 | 卡口抓拍摄像机 | Delay/A bug |  | 后续修改 | A bug | iDS-2CD97C6-HMS/16/V5.5.0 build 260131/iDS-2CD97C6-HMS/16 SERIAL-MASKED Web升级测试环境4 | 挂起 |  | 无需解决（是产品缺陷） | 智能交通产品线 | V5.5.0 |  |  | 员工3 |  | 低 |  |  |  | 2026-02-10 | 缺陷 |  |  | 系统测试 | 应用软件/参数配置 |  | 否/其他 |  | 一般 | 【专项测试】易用性专项用例 |  |  | PJ01PR20250701315 |  |  | Delay | 交通相机WEB升级项目 | 0 |  |  | PJ01PR20250701315G04 | 员工16 | 易用性 | 04 | 部门1\部门2\部门21\部门22\部门23 | V5.5.0_PJ01PR20250701315 |  |  |  | V5.5.0 | 2026-02-10 |  | 原始缺陷 | iDS-2CD97C6-HMS/16 |  | 员工3 | 2026-02-11 |  |  | 员工16 | 交通相机WEB升级项目系统测试B4 |  |  |  |  | 员工11,员工13,员工4,员工6,员工1,员工8,员工9,员工12,员工10,员工14,员工3,员工7,员工5 |  | 高清抓拍机 | [9 empty] | 是 | [21 empty] | 2026-02-11 16:35:52
Delay | BGA260078519 | [系统] 升级前基线版本开启DN值，升级后web缺少PIN | 部门1\部门2 |  | 用例名称：前置条件：操作步骤：测试数据：预期结果：实际结果：问题：1.2.初步定位：无。建议：1.2.如其他项目或产品中存同样缺陷，请说明 | 卡口抓拍摄像机 | Delay/A bug |  | delay，web准备发布，后续产品化修改 | A bug | 9856-G | 挂起 |  | 无需解决（是产品缺陷） | 智能交通产品线 | V5.5.0 |  |  | 员工10 |  | 低 |  |  |  | 2026-02-10 | 缺陷 |  |  | 系统测试 | 其他 |  | 否/其他 |  | 容易 | 【公共】详细用例-系统 |  |  | PJ01PR20250701315 |  |  | Delay | 交通相机WEB升级项目 | 0 |  |  | PJ01PR20250701315G04 | 员工2 | 功能性 | 04 | 部门3\部门4\部门5\部门6\部门7\部门8 | v5.1.0 build 260204 |  | 部门21 |  |  | 2026-02-10 |  | 原始缺陷 |  |  | 员工10 | 2026-02-11 |  |  | 员工2 | 交通相机WEB升级项目系统测试B4 |  |  |  |  | 员工11,员工13,员工4,员工6,员工1,员工8,员工9,员工10,员工12,员工14,员工7,员工3,员工5 |  | 高清抓拍机 | [9 empty] | 是 | [21 empty] | 2026-02-11 16:35:52
Delay | BGA260077653 | [视频] 视频图像，日夜切换模块，宽动态设置按时间启用后，设置时间的控件可以把时间清空，清空后界面提示参数错误 | 部门1\部门2 |  | 用例名称：检验正常数据下发是否成功前置条件：操作步骤：1.遍历整个界面所有控件接口，接口使用正常数据下发，查看结果是否符合预期 备注：正常数据，指的是符合控件要求的，如：要求填整数数字的，大小在【0,100】的可以输入0到100以内任意整数测试数据：1.正常值预期结果：1.整个界面所有控件接口使用正常数据下发都可下发成功，获取与保存一致实际结果：视频图像，日夜切换模块，宽动态设置按时间启用后，设置时间的控件可以把时间清空，清空后界面提示参数错误问题：1. | 卡口抓拍摄像机 | Delay/A bug |  | delay，web准备发布，后续产品化修改 | A bug | iDS-2CD97C6-HMS/16/V5.5.0 build 260131/iDS-2CD97C6-HMS/16 SERIAL-MASKED Web升级测试环境10 | 挂起 |  | 无需解决（是产品缺陷） | 智能交通产品线 | V5.5.0 |  |  | 员工13 |  | 低 |  |  | 多方非会议方式评估 | 2026-02-09 | 缺陷 | 发布风险低 |  | 系统测试 | 其他 |  | 否/其他 |  | 容易 | 视频 |  |  | PJ01PR20250701315 |  |  | Delay | 交通相机WEB升级项目 | 0 |  |  | PJ01PR20250701315G04 | 员工2 | 功能性 | 04 | 部门3\部门4\部门5\部门6\部门7\部门8 | V5.5.0_PJ01PR20250701315 |  | 部门21 |  | V5.5.0 | 2026-02-10 |  | 原始缺陷 | iDS-2CD97C6-HMS/16 |  | 员工13 | 2026-02-11 |  |  | 员工17 | 交通相机WEB升级项目系统测试B4 |  |  |  | 2026-02-10 | 员工11,员工13,员工4,员工6,员工1,员工8,员工9,员工12,员工10,员工14,员工7,员工3,员工5 |  | 高清抓拍机 | [9 empty] | 是 | [21 empty] | 2026-02-11 16:35:52
Unaccept | BGH260007841 | [抓拍参数] 占用公交车道灯多车道时间段设置类事件，时间段设置为开始时间小于结束时间未提示错误，且下发成功 | 部门1\部门2 | 通过 | 用例名称：检验异常数据下发后web是否正常前置条件：操作步骤：1.遍历整个界面所有控件接口，每个接口使用异常数据下发，查看结果是否符合预期测试数据：1.异常数据（指非控件需要的数据，如要求填入数字的填超过能力集的，或者字符串等）预期结果：1.下发应不成功，web应有合理提示，设备与web正常无卡顿、闪退等问题；实际结果：问题：1.视频电警，占用公交车道灯多车道时间段设置类事件，时间段设置为开始时间小于结束时间未提示错误，且下发成功经沟通，该限制应为设备限制，之前轮次无此问题，放到新web合入基线时再查看是否有此问题 | 卡口抓拍摄像机 | Closed |  | 时间段设置允许跨天，所以能保存成功，如果再设置时间段二的话，会保存失败 |  |  | 已完成 |  |  | 智能交通产品线 | V5.5.0 |  |  | 员工13 | [5 empty] | 2026-02-09 | 建议 |  |  | 系统测试 |  |  |  |  | 容易 | 抓拍参数 |  |  | PJ01PR20250701315 |  |  |  | 交通相机WEB升级项目 | 0 |  |  | PJ01PR20250701315G04 | 员工2 | 功能性 | 04 | 部门3\部门4\部门5\部门6\部门7\部门8 | V5.5.0_PJ01PR20250701315 |  | 部门21 |  | V5.5.0 | 2026-02-10 |  | 原始缺陷 |  |  | 员工13 | 2026-02-11 |  |  | 员工2 | [5 empty] | 员工13 | 2026-02-10 | 高清抓拍机 | [9 empty] | 否 | [21 empty] | 2026-02-10 17:09:55
Delay | BGA260077493 | [抓拍参数] 视频电警，超速事件，非车道1，设标志限速高于限高速，提示错误后在修改为合法值，提示设备错误 | 部门1\部门2 |  | 用例名称：检验正常数据下发是否成功前置条件：操作步骤：1.遍历整个界面所有控件接口，接口使用正常数据下发，查看结果是否符合预期备注：正常数据，指的是符合控件要求的，如：要求填整数数字的，大小在【0,100】的可以输入0到100以内任意整数测试数据：1.正常值预期结果：1.整个界面所有控件接口使用正常数据下发都可下发成功，获取与保存一致实际结果：视频电警，超速事件，非车道1，设标志限速高于限高速，提示错误后在修改为合法值，提示设备错误问题：1. | 卡口抓拍摄像机 | Delay/A bug |  | delay，web准备发布，后续产品化修改 | A bug | iDS-2CD97C6-HMS/16/V5.5.0 build 260131/iDS-2CD97C6-HMS/16 SERIAL-MASKED Web升级测试环境10 | 挂起 |  | 无需解决（是产品缺陷） | 智能交通产品线 | V5.5.0 |  |  | 员工13 |  | 低 |  |  |  | 2026-02-09 | 缺陷 |  |  | 系统测试 | 其他 |  | 否/其他 |  | 容易 | 抓拍参数 |  |  | PJ01PR20250701315 |  |  | Delay | 交通相机WEB升级项目 | 0 |  |  | PJ01PR20250701315G04 | 员工2 | 功能性 | 04 | 部门3\部门4\部门5\部门6\部门7\部门8 | V5.5.0_PJ01PR20250701315 |  | 部门21 |  | V5.5.0 | 2026-02-10 |  | 原始缺陷 | iDS-2CD97C6-HMS/16 |  | 员工13 | 2026-02-11 |  |  | 员工2 | 交通相机WEB升级项目系统测试B4 |  |  |  |  | 员工11,员工13,员工4,员工6,员工1,员工8,员工9,员工12,员工10,员工14,员工7,员工3,员工5 |  | 高清抓拍机 | [9 empty] | 是 | [21 empty] | 2026-02-11 16:35:52
Solved | BGA260077190 | [预览]883设备，无插件下，使能 WebSocket端口，预览也失败 | 部门1\部门2 | 通过 | 用例名称：前置条件：无插件环境操作步骤：1、使能 WebSocket端口 2、预览 测试数据：预期结果：无插件下预览成功实际结果：883设备，无插件下，使能 WebSocket端口，预览也失败 &nbsp; | 卡口抓拍摄像机 | Closed |  |  |  | 883设备 | 已完成 |  |  | 智能交通产品线 | V5.5.0 |  | 编码 | 员工12 |  | 低 |  | 其他 | 多方非会议方式评估 | 2026-02-09 | 缺陷 | 发布风险低 |  | 系统测试 | 其他 |  | 否/其他 |  | 容易 | 【公共】详细用例-视频 |  | 【未复现】重启后未复现 | PJ01PR20250701315 |  |  |  | 交通相机WEB升级项目 | 0 |  |  | PJ01PR20250701315G04 | 员工2 | 功能性 | 04 | 部门3\部门4\部门5\部门6\部门7\部门8 | v5.1.0 build 260204 |  | 部门21 |  |  | 2026-02-10 |  | 原始缺陷 |  |  | 员工12 | 2026-02-11 |  |  | 员工2 | 交通相机WEB升级项目系统测试B4 |  |  |  |  | 员工12 | 2026-02-10 | 高清抓拍机 | [9 empty] | 否 | [21 empty] | 2026-02-10 17:22:43
Delay | BGA260077181 | [抓拍参数] 分辨率150%下，字符叠加界面，叠加全部信息，最下面的显示不全 | 部门1\部门2 |  | 用例名称：检验正常数据下发是否成功前置条件：操作步骤：1.遍历整个界面所有控件接口，接口使用正常数据下发，查看结果是否符合预期 备注：正常数据，指的是符合控件要求的，如：要求填整数数字的，大小在【0,100】的可以输入0到100以内任意整数测试数据：1.正常值预期结果：1.整个界面所有控件接口使用正常数据下发都可下发成功，获取与保存一致实际结果：分辨率150%下，字符叠加界面，叠加全部信息，最下面的显示不全 | 卡口抓拍摄像机 | Delay/A bug |  | delay，web准备发布，后续产品化修改 | A bug | iDS-2CD9545-GSZ/HC/V5.5.0 260204/iDS-2CD9545-GSZ/HC SERIAL-MASKED Web升级测试环境13 | 挂起 |  | 无需解决（是产品缺陷） | 智能交通产品线 | V5.5.0 |  |  | 员工12 |  | 低 |  |  |  | 2026-02-09 | 缺陷 |  |  | 系统测试 | 其他 |  | 否/其他 |  | 容易 | 抓拍参数 |  |  | PJ01PR20250701315 |  |  | Delay | 交通相机WEB升级项目 | 0 |  |  | PJ01PR20250701315G04 | 员工2 | 功能性 | 04 | 部门3\部门4\部门5\部门6\部门7\部门8 | V5.5.0_PJ01PR20250701315 |  | 部门21 |  | V5.5.0 | 2026-02-10 |  | 原始缺陷 | iDS-2CD9545-GSZ/HC |  | 员工12 | 2026-02-11 |  |  | 员工2 | 交通相机WEB升级项目系统测试B4 |  |  |  |  | 员工11,员工13,员工4,员工6,员工1,员工8,员工9,员工12,员工10,员工14,员工7,员工3,员工5 |  | 高清抓拍机 | [9 empty] | 是 | [21 empty] | 2026-02-11 16:35:52
Delay | BGA260077163 | [抓拍参数] 有插件/无插件，883快速配置界面，图片配置界面，通道2切换到通道1了，没有信息显示 | 部门1\部门2 |  | 用例名称：检验功能界面配置后快速配置界面获取是否一致前置条件：操作步骤：1.遍历功能界面参数的所有控件，查看下发成功后，快速配置相关页面获取参数是否与下发的一致 备注：测试时应保证下快速配置相关的所有界面及控件都测过本条用例测试数据：快速配置预期结果：1.功能界面配置后，快速界面获取到的参数数据与配置的一致实际结果：883快速配置界面，图片配置界面，通道2切换到通道1了，没有信息显示 有插件和无插件下都有 | 卡口抓拍摄像机 | Delay/A bug |  | delay，web准备发布，后续产品化修改 | A bug | iDS-2CD9545-GSZ/HC/V5.5.0 260204/iDS-2CD9545-GSZ/HC SERIAL-MASKED Web升级测试环境13 | 挂起 |  | 无需解决（是产品缺陷） | 智能交通产品线 | V5.5.0 |  |  | 员工12 |  | 低 |  |  | 多方非会议方式评估 | 2026-02-09 | 缺陷 | 发布风险低 |  | 系统测试 | 其他 |  | 否/其他 |  | 容易 | 抓拍参数 |  |  | PJ01PR20250701315 |  |  | Delay | 交通相机WEB升级项目 | 0 |  |  | PJ01PR20250701315G04 | 员工2 | 功能性 | 04 | 部门3\部门4\部门5\部门6\部门7\部门8 | V5.5.0_PJ01PR20250701315 |  | 部门21 |  | V5.5.0 | 2026-02-10 |  | 原始缺陷 | iDS-2CD9545-GSZ/HC |  | 员工12 | 2026-02-11 |  |  | 员工2 | 交通相机WEB升级项目系统测试B4 |  |  |  |  | 员工11,员工13,员工4,员工6,员工1,员工8,员工9,员工12,员工10,员工14,员工7,员工3,员工5 |  | 高清抓拍机 | [9 empty] | 是 | [21 empty] | 2026-02-11 16:35:52
Delay | BGA260077162 | [抓拍参数] 有插件/无插件，883快速配置界面，车道配置界面下一步到补光灯参数界面，无效 | 部门1\部门2 |  | 用例名称：检验功能界面配置后快速配置界面获取是否一致前置条件：操作步骤：1.遍历功能界面参数的所有控件，查看下发成功后，快速配置相关页面获取参数是否与下发的一致 备注：测试时应保证下快速配置相关的所有界面及控件都测过本条用例测试数据：快速配置预期结果：1.功能界面配置后，快速界面获取到的参数数据与配置的一致实际结果：883快速配置界面，车道配置界面下一步到补光灯参数界面，无效问题：1.2.初步定位：无。建议：1.2.如其他项目或产品中存同样缺陷，请说明 | 卡口抓拍摄像机 | Delay/A bug |  | delay，web准备发布，后续产品化修改 | A bug | iDS-2CD9545-GSZ/HC/V5.5.0 260204/iDS-2CD9545-GSZ/HC SERIAL-MASKED Web升级测试环境13 | 挂起 |  | 无需解决（是产品缺陷） | 智能交通产品线 | V5.5.0 |  |  | 员工12 |  | 低 |  |  | 多方非会议方式评估 | 2026-02-09 | 缺陷 | 发布风险低 |  | 系统测试 | 其他 |  | 否/其他 |  | 容易 | 抓拍参数 |  |  | PJ01PR20250701315 |  |  | Delay | 交通相机WEB升级项目 | 0 |  |  | PJ01PR20250701315G04 | 员工2 | 功能性 | 04 | 部门3\部门4\部门5\部门6\部门7\部门8 | V5.5.0_PJ01PR20250701315 |  | 部门21 |  | V5.5.0 | 2026-02-10 |  | 原始缺陷 | iDS-2CD9545-GSZ/HC |  | 员工12 | 2026-02-11 |  |  | 员工2 | 交通相机WEB升级项目系统测试B4 |  |  |  |  | 员工11,员工13,员工4,员工6,员工1,员工8,员工9,员工12,员工10,员工14,员工7,员工3,员工5 |  | 高清抓拍机 | [9 empty] | 是 | [21 empty] | 2026-02-11 16:35:52
Delay | BGA260077161 | [出入口] 出入口道闸操作界面接口和550基线不一致，多了接口 | 部门1\部门2 |  | 用例名称：对比550基线版本对应界面检验界面是否有接口遗漏前置条件：操作步骤：1.对比550基线版本相同配置下，对应机型和界面，查看接口是否有遗漏测试数据：预期结果：1.接口完整，无遗漏实际结果：出入口道闸操作界面接口和550基线不一致，多了接口 | 卡口抓拍摄像机 | Delay/A bug |  | 员工X处理下 该缺陷已经修改了，代码已提交，待验证 | A bug | iDS-2CD9545-GSZ/HC/V5.5.0 260204/iDS-2CD9545-GSZ/HC SERIAL-MASKED Web升级测试环境13 | 挂起 |  | 后续版本解决 | 智能交通产品线 | V5.5.0 |  |  | 员工12 |  | 低 |  |  | 多方非会议方式评估 | 2026-02-09 | 缺陷 | 发布风险低 |  | 系统测试 | 应用软件 |  | 否/新引入(需求) |  | 容易 | 出入口 |  |  | PJ01PR20250701315 |  |  | Delay | 交通相机WEB升级项目 | 0 |  |  | PJ01PR20250701315G04 | 员工18 | 功能性 | 04 | 部门1\部门2\部门21\部门22\部门23 | V5.5.0_PJ01PR20250701315 |  | 部门24 |  | V5.5.0 | 2026-02-11 |  | 原始缺陷 | iDS-2CD9545-GSZ/HC |  | 员工12 | 2026-02-11 |  |  | 员工2 | 交通相机WEB升级项目系统测试B4 |  |  |  | 2026-02-10 | 员工11,员工13,员工4,员工6,员工1,员工8,员工9,员工12,员工10,员工14,员工7,员工3,员工5 |  | 高清抓拍机 | [9 empty] | 是 | [21 empty] | 2026-02-11 16:35:53
Delay | BGA260076666 | [安全][软件成分分析]【ITS_9796_HMS_Chip_CN_STD_V5.5.0_build260204.zip】curl_8.14.1CVE漏洞(高危:1个,中危:7个,低危:1个) | 部门1\部门2 |  | 漏洞名称：【ITS_9796_HMS_Chip_CN_STD_V5.5.0_build260204.zip】curl_8.14.1CVE漏洞(高危:1个,中危:7个,低危:1个) 漏洞描述：curl_8.14.1 所属组件：[YDJT-Curl] 影响路径：['YDJT-Curl-N10.zip'] 检出工具：软件成分分析 漏洞细节： 中危--curl_8.14.1_CVE漏洞(CVE-2025-14819) 中危--curl_8.14.1_CVE漏洞(CVE-2025-10966) 中危--curl_8.14.1_CVE漏洞(CVE-2025-10148) 中危--curl_8.14.1_CVE漏洞(CVE-2025-14524) 低危--curl_8.14.1_CVE漏洞(CVE-2025-15224) 中危--curl_8.14.1_CVE漏洞(CVE-2025-15079) 中危--curl_8.14.1_CVE漏洞(CVE-2025-13034) 高危--curl_8.14.1_CVE漏洞(CVE-2025-9086) 中危--curl_8.14.1_CVE漏洞(CVE-2025-14017) 漏洞共计：9 报告地址：http://hikshield.example.com/task/detail?task_group_id=STG-MASKED 详情请查看原始报告 | 卡口抓拍摄像机 | Delay/A bug（自动） |  |  | A bug | 文件名: ITS_9796_HMS_Chip_CN_STD_V5.5.0_build260204.zip, 文件大小: 757.44 MB | 挂起 |  | 后续版本解决 | 智能交通产品线 | V5.5.0 |  |  | 员工12 |  | 高 |  |  |  | 2026-02-06 | 缺陷 |  |  | 系统测试 | YDJT-Curl |  |  |  | 容易 | 安全 | hikshield |  | PJ01PR20250701315 |  |  | Delay | 交通相机WEB升级项目 | 0 |  |  | PJ01PR20250701315G04 | 员工2 | 安全性 | 04 | 部门3\部门4\部门5\部门6\部门7\部门8 | v5.1.0 build 260204 |  | 部门21 |  |  |  |  | 原始缺陷 |  |  | 员工12 | 2026-02-11 |  |  | 员工2 | 交通相机WEB升级项目系统测试B4 |  |  |  |  | 员工1,员工12,员工4,员工13,员工3,员工9,员工14,员工8,员工7,员工10,员工11,员工6,员工5 |  | 高清抓拍机 | [9 empty] | 否 | [21 empty] | 2026-02-11 16:35:53 |  |  |  | PSR20260210101937HbN | end
Delay | BGA260076664 | [安全][软件成分分析]【ITS_9396_GS_Chip_CN_STD_V5.5.0_build260204.zip】curl_8.14.1CVE漏洞(高危:1个,中危:7个,低危:1个) | 部门1\部门2 |  | 漏洞名称：【ITS_9396_GS_Chip_CN_STD_V5.5.0_build260204.zip】curl_8.14.1CVE漏洞(高危:1个,中危:7个,低危:1个) 漏洞描述：curl_8.14.1 所属组件：[YDJT-Curl] 影响路径：['YDJT-Curl-N8.zip'] 检出工具：软件成分分析 漏洞细节： 中危--curl_8.14.1_CVE漏洞(CVE-2025-14819) 中危--curl_8.14.1_CVE漏洞(CVE-2025-10966) 中危--curl_8.14.1_CVE漏洞(CVE-2025-10148) 中危--curl_8.14.1_CVE漏洞(CVE-2025-14524) 低危--curl_8.14.1_CVE漏洞(CVE-2025-15224) 中危--curl_8.14.1_CVE漏洞(CVE-2025-15079) 中危--curl_8.14.1_CVE漏洞(CVE-2025-13034) 高危--curl_8.14.1_CVE漏洞(CVE-2025-9086) 中危--curl_8.14.1_CVE漏洞(CVE-2025-14017) 漏洞共计：9 报告地址：http://hikshield.example.com/task/detail?task_group_id=STG-MASKED 详情请查看原始报告 | 卡口抓拍摄像机 | Delay/A bug（自动） |  |  | A bug | 文件名: ITS_9396_GS_Chip_CN_STD_V5.5.0_build260204.zip, 文件大小: 419.59 MB | 挂起 |  | 后续版本解决 | 智能交通产品线 | V5.5.0 |  |  | 员工12 |  | 高 |  |  |  | 2026-02-06 | 缺陷 |  |  | 系统测试 | YDJT-Curl |  |  |  | 容易 | 安全 | hikshield |  | PJ01PR20250701315 |  |  | Delay | 交通相机WEB升级项目 | 0 |  |  | PJ01PR20250701315G04 | 员工2 | 安全性 | 04 | 部门3\部门4\部门5\部门6\部门7\部门8 | v5.1.0 build 260204 |  | 部门21 |  |  |  |  | 原始缺陷 |  |  | 员工12 | 2026-02-11 |  |  | 员工2 | 交通相机WEB升级项目系统测试B4 |  |  |  |  | 员工1,员工12,员工4,员工13,员工3,员工9,员工14,员工8,员工7,员工10,员工11,员工6,员工5 |  | 高清抓拍机 | [9 empty] | 否 | [21 empty] | 2026-02-11 16:35:53 |  |  |  | PSR20260210101937HbN | end
Delay | BGA260076642 | [安全][产品漏洞扫描]【禁止备案】HIK-VUL-222_RTSP_Double_Free(RTSP_2026_01)安全漏洞 | 部门1\部门2 |  | 漏洞名称：HIK-VUL-222_RTSP_Double_Free(RTSP_2026_01)安全漏洞 漏洞描述： 检出工具：产品漏洞扫描 漏洞细节： 高危--RTSP_Double_Free(RTSP_2026_01)安全漏洞 漏洞共计：1 报告地址：http://hikshield.example.com/task/detail?task_group_id=STG-MASKED 详情请查看原始报告 | 卡口抓拍摄像机 | Delay/A bug（自动） |  |  | A bug | 设备地址: 10.0.0.1; SDK端口: 8000; SDK版本: 6.0.2.35; 通信矩阵: 10.0.0.1通信矩阵.xlsx | 挂起 |  | 后续版本解决 | 智能交通产品线 | V5.5.0 |  |  | 员工12 |  | 高 |  |  |  | 2026-02-06 | 缺陷 |  |  | 系统测试 | 抓拍机 |  |  |  | 容易 | 安全 | hikshield |  | PJ01PR20250701315 |  |  | Delay | 交通相机WEB升级项目 | 0 |  |  | PJ01PR20250701315G04 | 员工2 | 安全性 | 04 | 部门3\部门4\部门5\部门6\部门7\部门8 | v5.1.0 build 260204 |  | 部门21 |  |  |  |  | 原始缺陷 |  |  | 员工12 | 2026-02-11 |  |  | 员工2 | 交通相机WEB升级项目系统测试B4 |  |  |  |  | 员工1,员工12,员工4,员工13,员工3,员工9,员工14,员工8,员工7,员工10,员工11,员工6,员工5 |  | 高清抓拍机 | [9 empty] | 否 | [21 empty] | 2026-02-11 16:35:53 |  |  |  | PSR20260210101937HbN | end
Solved | BGF260037903 | 补光灯启用方式选项文字错误 | 部门1\部门2 |  | 补光灯启用方式选项文字错误 | 卡口抓拍摄像机 | Closed |  |  |  | win10，chrome | 已完成 |  |  | 智能交通产品线 | V5.5.0 |  | 编码 | 员工19 |  | 低 |  | 逻辑错误或不合理（异常考虑不足：线程交互异常、死循环、CPU异常占用等） |  | 2026-02-06 | 缺陷 |  |  | 软件集成测试 | 补光灯参数 |  |  |  | 容易 |  |  |  | PJ01PR20250701315 |  |  |  | 交通相机WEB升级项目 | 0 |  |  |  | 员工19 |  |  | 部门3\部门4\部门5\部门6\部门7\部门8 |  |  | 部门21 |  |  |  |  | 原始缺陷 |  |  | 员工19 | 2026-02-11 |  |  | 员工19 | [5 empty] | 员工19 |  | 高清抓拍机 | [9 empty] | 否
Solved | BGF260037904 | 字符叠加模块的复制到和保存按钮位置异常 | 部门1\部门2 |  | 字符叠加模块的复制到和保存按钮位置异常 | 卡口抓拍摄像机 | Closed |  |  |  | win10，chrome | 已完成 |  |  | 智能交通产品线 | V5.5.0 |  | 编码 | 员工19 |  | 低 |  | 逻辑错误或不合理（异常考虑不足：线程交互异常、死循环、CPU异常占用等） |  | 2026-02-06 | 缺陷 |  |  | 软件集成测试 | 字符叠加 |  |  |  | 容易 |  |  |  | PJ01PR20250701315 |  |  |  | 交通相机WEB升级项目 | 0 |  |  |  | 员工19 |  |  | 部门3\部门4\部门5\部门6\部门7\部门8 |  |  | 部门21 |  |  |  |  | 原始缺陷 |  |  | 员工19 | 2026-02-11 |  |  | 员工19 | [5 empty] | 员工19 |  | 高清抓拍机 | [9 empty] | 否
Solved | BGF260037905 | 双通道设备无法设置字符叠加 | 部门1\部门2 |  | 双通道设备无法设置字符叠加 | 卡口抓拍摄像机 | Closed |  |  |  | win10，chrome | 已完成 |  |  | 智能交通产品线 | V5.5.0 |  | 编码 | 员工19 |  | 低 |  | 逻辑错误或不合理（异常考虑不足：线程交互异常、死循环、CPU异常占用等） |  | 2026-02-06 | 缺陷 |  |  | 软件集成测试 | 字符叠加 |  |  |  | 容易 |  |  |  | PJ01PR20250701315 |  |  |  | 交通相机WEB升级项目 | 0 |  |  |  | 员工19 |  |  | 部门3\部门4\部门5\部门6\部门7\部门8 |  |  | 部门21 |  |  |  |  | 原始缺陷 |  |  | 员工19 | 2026-02-11 |  |  | 员工19 | [5 empty] | 员工19 |  | 高清抓拍机 | [9 empty] | 否
Solved | BGF260037906 | 缺少对响应报文状态码的解析 | 部门1\部门2 |  | 缺少对响应报文状态码的解析 | 卡口抓拍摄像机 | Closed |  |  |  | win10，chrome | 已完成 |  |  | 智能交通产品线 | V5.5.0 |  | 编码 | 员工19 |  | 低 |  | 逻辑错误或不合理（异常考虑不足：线程交互异常、死循环、CPU异常占用等） |  | 2026-02-06 | 缺陷 |  |  | 软件集成测试 | 公共 |  |  |  | 容易 |  |  |  | PJ01PR20250701315 |  |  |  | 交通相机WEB升级项目 | 0 |  |  |  | 员工19 |  |  | 部门3\部门4\部门5\部门6\部门7\部门8 |  |  | 部门21 |  |  |  |  | 原始缺陷 |  |  | 员工19 | 2026-02-11 |  |  | 员工19 | [5 empty] | 员工19 |  | 高清抓拍机 | [9 empty] | 否
Solved | BGF260037907 | 快速配置的基本信息缺少主副车牌顺序配置 | 部门1\部门2 |  | 快速配置的基本信息缺少主副车牌顺序配置 | 卡口抓拍摄像机 | Closed |  |  |  | win10，chrome | 已完成 |  |  | 智能交通产品线 | V5.5.0 |  | 编码 | 员工19 |  | 低 |  | 逻辑错误或不合理（异常考虑不足：线程交互异常、死循环、CPU异常占用等） |  | 2026-02-06 | 缺陷 |  |  | 软件集成测试 | 快速配置 |  |  |  | 容易 |  |  |  | PJ01PR20250701315 |  |  |  | 交通相机WEB升级项目 | 0 |  |  |  | 员工19 |  |  | 部门3\部门4\部门5\部门6\部门7\部门8 |  |  | 部门21 |  |  |  |  | 原始缺陷 |  |  | 员工19 | 2026-02-11 |  |  | 员工19 | [5 empty] | 员工19 |  | 高清抓拍机 | [9 empty] | 否
Solved | BGF260037908 | 字符叠加部分配置项距离过近，不协调 | 部门1\部门2 |  | 字符叠加部分配置项距离过近，不协调 | 卡口抓拍摄像机 | Closed |  |  |  | win10，chrome | 已完成 |  |  | 智能交通产品线 | V5.5.0 |  | 编码 | 员工19 |  | 低 |  | 逻辑错误或不合理（异常考虑不足：线程交互异常、死循环、CPU异常占用等） |  | 2026-02-06 | 缺陷 |  |  | 软件集成测试 | 字符叠加 |  |  |  | 容易 |  |  |  | PJ01PR20250701315 |  |  |  | 交通相机WEB升级项目 | 0 |  |  |  | 员工19 |  |  | 部门3\部门4\部门5\部门6\部门7\部门8 |  |  | 部门21 |  |  |  |  | 原始缺陷 |  |  | 员工19 | 2026-02-11 |  |  | 员工19 | [5 empty] | 员工19 |  | 高清抓拍机 | [9 empty] | 否
Solved | BGF260037909 | 150%缩放下样式弹窗被预览遮挡 | 部门1\部门2 |  | 150%缩放下样式弹窗被预览遮挡 | 卡口抓拍摄像机 | Closed |  |  |  | win10，chrome | 已完成 |  |  | 智能交通产品线 | V5.5.0 |  | 编码 | 员工19 |  | 低 |  | 逻辑错误或不合理（异常考虑不足：线程交互异常、死循环、CPU异常占用等） |  | 2026-02-06 | 缺陷 |  |  | 软件集成测试 | 字符叠加 |  |  |  | 容易 |  |  |  | PJ01PR20250701315 |  |  |  | 交通相机WEB升级项目 | 0 |  |  |  | 员工19 |  |  | 部门3\部门4\部门5\部门6\部门7\部门8 |  |  | 部门21 |  |  |  |  | 原始缺陷 |  |  | 员工19 | 2026-02-11 |  |  | 员工19 | [5 empty] | 员工19 |  | 高清抓拍机 | [9 empty] | 否
Solved | BGF260037910 | 字符叠加表格中的操作按钮缺少鼠标悬浮文字提示 | 部门1\部门2 |  | 字符叠加表格中的操作按钮缺少鼠标悬浮文字提示 | 卡口抓拍摄像机 | Closed |  |  |  | win10，chrome | 已完成 |  |  | 智能交通产品线 | V5.5.0 |  | 编码 | 员工19 |  | 低 |  | 逻辑错误或不合理（异常考虑不足：线程交互异常、死循环、CPU异常占用等） |  | 2026-02-06 | 缺陷 |  |  | 软件集成测试 | 字符叠加 |  |  |  | 容易 |  |  |  | PJ01PR20250701315 |  |  |  | 交通相机WEB升级项目 | 0 |  |  |  | 员工19 |  |  | 部门3\部门4\部门5\部门6\部门7\部门8 |  |  | 部门21 |  |  |  |  | 原始缺陷 |  |  | 员工19 | 2026-02-11 |  |  | 员工19 | [5 empty] | 员工19 |  | 高清抓拍机 | [9 empty] | 否
Solved | BGF260037893 | 字符叠加未使能时样式错乱 | 部门1\部门2 |  | 字符叠加未使能时样式错乱 | 卡口抓拍摄像机 | Closed |  |  |  | win10，chrome | 已完成 |  |  | 智能交通产品线 | V5.5.0 |  | 编码 | 员工19 |  | 低 |  | 逻辑错误或不合理（异常考虑不足：线程交互异常、死循环、CPU异常占用等） |  | 2026-02-06 | 缺陷 |  |  | 软件集成测试 | 字符叠加 |  |  |  | 容易 |  |  |  | PJ01PR20250701315 |  |  |  | 交通相机WEB升级项目 | 0 |  |  |  | 员工19 |  |  | 部门3\部门4\部门5\部门6\部门7\部门8 |  |  | 部门21 |  |  |  |  | 原始缺陷 |  |  | 员工19 | 2026-02-11 |  |  | 员工19 | [5 empty] | 员工19 |  | 高清抓拍机 | [9 empty] | 否
Solved | BGF260037894 | 150%缩放下字符叠加表格显示过小 | 部门1\部门2 |  | 150%缩放下字符叠加表格显示过小，不方便配置 | 卡口抓拍摄像机 | Closed |  |  |  | win10，chrome | 已完成 |  |  | 智能交通产品线 | V5.5.0 |  | 编码 | 员工19 |  | 低 |  | 逻辑错误或不合理（异常考虑不足：线程交互异常、死循环、CPU异常占用等） |  | 2026-02-06 | 缺陷 |  |  | 软件集成测试 | 字符叠加 |  |  |  | 容易 |  |  |  | PJ01PR20250701315 |  |  |  | 交通相机WEB升级项目 | 0 |  |  |  | 员工19 |  |  | 部门3\部门4\部门5\部门6\部门7\部门8 |  |  | 部门21 |  |  |  |  | 原始缺陷 |  |  | 员工19 | 2026-02-11 |  |  | 员工19 | [5 empty] | 员工19 |  | 高清抓拍机 | [9 empty] | 否
Solved | BGF260037895 | 150%缩放下左侧显示多余滑动条 | 部门1\部门2 |  | 150%缩放下左侧显示多余滑动条 | 卡口抓拍摄像机 | Closed |  |  |  | win10，chrome | 已完成 |  |  | 智能交通产品线 | V5.5.0 |  | 编码 | 员工19 |  | 低 |  | 逻辑错误或不合理（异常考虑不足：线程交互异常、死循环、CPU异常占用等） |  | 2026-02-06 | 缺陷 |  |  | 软件集成测试 | 字符叠加 |  |  |  | 容易 |  |  |  | PJ01PR20250701315 |  |  |  | 交通相机WEB升级项目 | 0 |  |  |  | 员工19 |  |  | 部门3\部门4\部门5\部门6\部门7\部门8 |  |  | 部门21 |  |  |  |  | 原始缺陷 |  |  | 员工19 | 2026-02-11 |  |  | 员工19 | [5 empty] | 员工19 |  | 高清抓拍机 | [9 empty] | 否
Solved | BGF260037896 | 字符叠加前缀偶现下拉框选项重复 | 部门1\部门2 |  | 字符叠加前缀偶现下拉框选项重复 | 卡口抓拍摄像机 | Closed |  |  |  | win10，chrome | 已完成 |  |  | 智能交通产品线 | V5.5.0 |  | 编码 | 员工19 |  | 低 |  | 逻辑错误或不合理（异常考虑不足：线程交互异常、死循环、CPU异常占用等） |  | 2026-02-06 | 缺陷 |  |  | 软件集成测试 | 字符叠加 |  |  |  | 容易 |  |  |  | PJ01PR20250701315 |  |  |  | 交通相机WEB升级项目 | 0 |  |  |  | 员工19 |  |  | 部门3\部门4\部门5\部门6\部门7\部门8 |  |  | 部门21 |  |  |  |  | 原始缺陷 |  |  | 员工19 | 2026-02-11 |  |  | 员工19 | [5 empty] | 员工19 |  | 高清抓拍机 | [9 empty] | 否
Solved | BGF260037897 | 字符叠加前缀功能无效 | 部门1\部门2 |  | 字符叠加前缀功能无效，点击设置后页面无反应，且无法切换tab | 卡口抓拍摄像机 | Closed |  |  |  | win10，chrome | 已完成 |  |  | 智能交通产品线 | V5.5.0 |  | 编码 | 员工19 |  | 低 |  | 逻辑错误或不合理（异常考虑不足：线程交互异常、死循环、CPU异常占用等） |  | 2026-02-06 | 缺陷 |  |  | 软件集成测试 | 字符叠加 |  |  |  | 容易 |  |  |  | PJ01PR20250701315 |  |  |  | 交通相机WEB升级项目 | 0 |  |  |  | 员工19 |  |  | 部门3\部门4\部门5\部门6\部门7\部门8 |  |  | 部门21 |  |  |  |  | 原始缺陷 |  |  | 员工19 | 2026-02-11 |  |  | 员工19 | [5 empty] | 员工19 |  | 高清抓拍机 | [9 empty] | 否
Solved | BGF260037898 | 视频电警的绘制指引缺少斑马线显示 | 部门1\部门2 |  | 视频电警的绘制指引缺少斑马线显示 | 卡口抓拍摄像机 | Closed |  |  |  | win10，chrome | 已完成 |  |  | 智能交通产品线 | V5.5.0 |  | 编码 | 员工19 |  | 低 |  | 逻辑错误或不合理（异常考虑不足：线程交互异常、死循环、CPU异常占用等） |  | 2026-02-06 | 缺陷 |  |  | 软件集成测试 | 视频电警 |  |  |  | 容易 |  |  |  | PJ01PR20250701315 |  |  |  | 交通相机WEB升级项目 | 0 |  |  |  | 员工19 |  |  | 部门3\部门4\部门5\部门6\部门7\部门8 |  |  | 部门21 |  |  |  |  | 原始缺陷 |  |  | 员工19 | 2026-02-11 |  |  | 员工19 | [5 empty] | 员工19 |  | 高清抓拍机 | [9 empty] | 否
Solved | BGF260037899 | 视频电警的待行区停止线无间隔 | 部门1\部门2 |  | 视频电警的待行区停止线无间隔，看上去像一条线 | 卡口抓拍摄像机 | Closed |  |  |  | win10，chrome | 已完成 |  |  | 智能交通产品线 | V5.5.0 |  | 编码 | 员工19 |  | 低 |  | 逻辑错误或不合理（异常考虑不足：线程交互异常、死循环、CPU异常占用等） |  | 2026-02-06 | 缺陷 |  |  | 软件集成测试 | 视频电警 |  |  |  | 容易 |  |  |  | PJ01PR20250701315 |  |  |  | 交通相机WEB升级项目 | 0 |  |  |  | 员工19 |  |  | 部门3\部门4\部门5\部门6\部门7\部门8 |  |  | 部门21 |  |  |  |  | 原始缺陷 |  |  | 员工19 | 2026-02-11 |  |  | 员工19 | [5 empty] | 员工19 |  | 高清抓拍机 | [9 empty] | 否
Solved | BGF260037900 | 快速配置-字符叠加页显示异常 | 部门1\部门2 |  | 快速配置-字符叠加页显示异常 | 卡口抓拍摄像机 | Closed |  |  |  | win10，chrome | 已完成 |  |  | 智能交通产品线 | V5.5.0 |  | 编码 | 员工19 |  | 低 |  | 逻辑错误或不合理（异常考虑不足：线程交互异常、死循环、CPU异常占用等） |  | 2026-02-06 | 缺陷 |  |  | 软件集成测试 | 快速配置 |  |  |  | 容易 |  |  |  | PJ01PR20250701315 |  |  |  | 交通相机WEB升级项目 | 0 |  |  |  | 员工19 |  |  | 部门3\部门4\部门5\部门6\部门7\部门8 |  |  | 部门21 |  |  |  |  | 原始缺陷 |  |  | 员工19 | 2026-02-11 |  |  | 员工19 | [5 empty] | 员工19 |  | 高清抓拍机 | [9 empty] | 否